## Schedule Plan
|  |  |  | Project Start Date: | 2019-01-01 |  |  |  |  | Display Week | 1 |  |  | Week 1 | [13 empty] | Week 2 | [13 empty] | Week 3 | [13 empty] | Week 4 | [13 empty] | Week 5 | [13 empty] | Week 6 | [13 empty] | Week 7
|  |  |  | Project Lead | PIGANI GABRIELE | [8 empty] | 2018-12-30 | [5 empty] | ~ |  | 2019-01-05 | [5 empty] | 2019-01-06 | [5 empty] | ~ |  | 2019-01-12 | [5 empty] | 2019-01-13 | [5 empty] | ~ |  | 2019-01-19 | [5 empty] | 2019-01-20 | [5 empty] | ~ |  | 2019-01-26 | [5 empty] | 2019-01-27 | [5 empty] | ~ |  | 2019-02-02 | [5 empty] | 2019-02-03 | [5 empty] | ~ |  | 2019-02-09 | [5 empty] | 2019-02-10 | [5 empty] | ~ |  | 2019-02-16
WBS | CLIENT | OP |  | TASK |  | TEAM | Initial Owner | Start Date | Estimated Finish Date | Estimated Duration | Actual Finish Date | % Done | Sosp. | 2018-12-31 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-03 |  | 2019-01-04 |  | 2019-01-05 |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-07 |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-12 |  | 2019-01-13 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-15 |  | 2019-01-16 |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-18 |  | 2019-01-19 |  | 2019-01-20 |  | 2019-01-21 |  | 2019-01-22 |  | 2019-01-23 |  | 2019-01-24 |  | 2019-01-25 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-27 |  | 2019-01-28 |  | 2019-01-29 |  | 2019-01-30 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-02 |  | 2019-02-03 |  | 2019-02-04 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-06 |  | 2019-02-07 |  | 2019-02-08 |  | 2019-02-09 |  | 2019-02-10 |  | 2019-02-11 |  | 2019-02-12 |  | 2019-02-13 |  | 2019-02-14 |  | 2019-02-15 |  | 2019-02-16 |  | 2019-02-17
 | time axis 2018-12-31 to 2019-02-17 12:00
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO | [8 empty] | 2018-12-31: Lu; 2019-01-01: Ma; 2019-01-02: Me; 2019-01-03: Gi; 2019-01-04: Ve; 2019-01-05: Sa; 2019-01-06: Do; 2019-01-07: Lu; 2019-01-08: Ma; 2019-01-09: Me; 2019-01-10: Gi; 2019-01-11: Ve; 2019-01-12: Sa; 2019-01-13: Do; 2019-01-14: Lu; 2019-01-15: Ma; 2019-01-16: Me; 2019-01-17: Gi; 2019-01-18: Ve; 2019-01-19: Sa; 2019-01-20: Do; 2019-01-21: Lu; 2019-01-22: Ma; 2019-01-23: Me; 2019-01-24: Gi; 2019-01-25: Ve; 2019-01-26: Sa; 2019-01-27: Do; 2019-01-28: Lu; 2019-01-29: Ma; 2019-01-30: Me; 2019-01-31: Gi; 2019-02-01: Ve; 2019-02-02: Sa; 2019-02-03: Do; 2019-02-04: Lu; 2019-02-05: Ma; 2019-02-06: Me; 2019-02-07: Gi; 2019-02-08: Ve; 2019-02-09: Sa; 2019-02-10: Do; 2019-02-11: Lu; 2019-02-12: Ma; 2019-02-13: Me; 2019-02-14: Gi; 2019-02-15: Ve; 2019-02-16: Sa; 2019-02-17: Do
1 | SIRTI | W3 | PV304 |  | AFFORI |  |  | 2018-12-31 | 2019-01-04 12:00 | 7 | 2019-01-04 12:00 | IL
1.1 | SIRTI | W3 | PV304 | Radiante Fase 1 |  | Radiante | DW | 2018-12-31 | 2019-01-02 12:00 | 2 | 2019-01-04 12:00 | 100% | FALSE | bar: 2018-12-31 to 2018-12-31 12:00; 2019-01-02 to 2019-01-02 12:00
1.2 | SIRTI | W3 | PV304 | Civile Fase 1 |  | Civile | BM | 2018-12-31 | 2018-12-31 12:00 | 1 |  | 0% | FALSE | bar: 2018-12-31 to 2018-12-31 12:00
1.3 | SIRTI | W3 | PV304 | Elettrico Fase 1 |  | Elettrico | LE | 2018-12-31 | 2019-01-04 12:00 | 4 |  | 0% | FALSE | bar: 2018-12-31 to 2018-12-31 12:00; 2019-01-02 to 2019-01-04 12:00
2 | ERICSSON | TIM | LC303 |  | PARADISO |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-10 12:00 | 4 |  | IL
2.1 | ERICSSON | TIM | LC303 | Radiante Fase 1 |  | Radiante | TA | 2019-01-07 | 2019-01-10 12:00 | 4 |  | 30% | FALSE | bar: 2019-01-07 to 2019-01-10 12:00
3 | ZTE | W3 | BG028 |  | PONTE SAN PIETRO |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-21 12:00 | 6 |  | AS
3.1 | ZTE | W3 | BG028 | Civile Fase 1 |  | Civile | DB | 2019-01-14 | 2019-01-21 12:00 | 6 |  | 0% | FALSE | bar: 2019-01-14 to 2019-01-18 12:00; 2019-01-21 to 2019-01-21 12:00
Insert Task

## Team Roster
Team Member Setting |  |  | Delay | Early
*Supporta più di 20 Squadre, Ogni squadra può essere composta da 50 Componenti
Team Color
Team Members | Radiante | Civile | Elettrico
1 | DW | BM | LE
2 | LM | PB | DW
3 | TA | DB | LM
4 | KD | ? | ?
5 | LK
6 | ?
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Holiday&Workday
Holiday & Adjusted work day
※ Inserire nel campo data il formato corretto "dd/mm/yy".
Holiday |  | Adjusted work day
GG/MM/AA | Holiday name | GG/MM/AA | Reason
2019-01-01 | Capodanno
2019-01-06 | Epifania | 2019-01-13
2019-01-12 | Lunedì di Pasqua
Liberazione
Lavoro
Repubblica
Ferragosto
Tutti i santi
Immacolata
Natale
Santo Stefano

## Elenchi
OPERATORE | CLIENTE | STATO
IL | TELEBIT | AS | AS Assegnato
TIM | ERICSSON | IL | IL In lavorazione
VOD | ZTE | SO | SOSospeso
W3 | SIRTI | FL | FL Fine Lavori
SIELTE
SITE
VALTELLINA

## Modelli
WBS | CLIENTE | OP |  | TASK |  | SQUADRA | INIZIALI CS | Data Inizio Lav. | Data Fine Lav. Prevista | Durata Prevista gg | Data Attuale Fine Lavori | % Compl. | Sosp.
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO
1 | [11 empty] | AS
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Radiante Fase 1 |  | Radiante | [5 empty] | 0% | FALSE
WBS | CLIENTE | OP |  | TASK |  | SQUADRA | INIZIALI CS | Data Inizio Lav. | Data Fine Lav. Prevista | Durata Prevista gg | Data Attuale Fine Lavori | % Compl. | Sosp.
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO
2 | [10 empty] | #REF! | AS
1.2 | 0 | 0 | 0 | Civile Fase 1 |  | Civile | [5 empty] | 0% | FALSE
WBS | CLIENTE | OP |  | TASK |  | SQUADRA | INIZIALI CS | Data Inizio Lav. | Data Fine Lav. Prevista | Durata Prevista gg | Data Attuale Fine Lavori | % Compl. | Sosp.
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO
3 | [11 empty] | AS
3.1 | 0 | 0 | 0 | Elettrico Fase 1 |  | Elettrico | [5 empty] | 0% | FALSE
WBS | CLIENTE | OP |  | TASK |  | SQUADRA | INIZIALI CS | Data Inizio Lav. | Data Fine Lav. Prevista | Durata Prevista gg | Data Attuale Fine Lavori | % Compl. | Sosp.
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO
1 | [10 empty] | #REF! | AS
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Radiante Fase 1 |  | Radiante | [5 empty] | 0% | FALSE
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Civile Fase 1 |  | Civile | [5 empty] | 0% | FALSE
WBS | CLIENTE | OP |  | TASK |  | SQUADRA | INIZIALI CS | Data Inizio Lav. | Data Fine Lav. Prevista | Durata Prevista gg | Data Attuale Fine Lavori | % Compl. | Sosp.
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO
1 | [10 empty] | #REF! | AS
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Radiante Fase 1 |  | Radiante | [5 empty] | 0% | FALSE
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Elettrico Fase 1 |  | Elettrico | [5 empty] | 0% | FALSE
WBS | CLIENTE | OP |  | TASK |  | SQUADRA | INIZIALI CS | Data Inizio Lav. | Data Fine Lav. Prevista | Durata Prevista gg | Data Attuale Fine Lavori | % Compl. | Sosp.
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO
1 | [10 empty] | #REF! | AS
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Civile Fase 1 |  | Civile | [5 empty] | 0% | FALSE
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Elettrico Fase 1 |  | Elettrico | [5 empty] | 0% | FALSE
WBS | CLIENTE | OP |  | TASK |  | SQUADRA | INIZIALI CS | Data Inizio Lav. | Data Fine Lav. Prevista | Durata Prevista gg | Data Attuale Fine Lavori | % Compl. | Sosp.
|  |  | COD.SITO |  | NOME SITO
1 | [10 empty] | #REF! | AS
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Radiante Fase 1 |  | Radiante | [5 empty] | 0% | FALSE
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Civile Fase 1 |  | Civile | [5 empty] | 0% | FALSE
0.1 | #N/A | #N/A | #N/A | Elettrico Fase 1 |  | Elettrico | [5 empty] | 0% | FALSE