## PLANEAMENTO
ID COD | TASK DESIGNATION | PLANNING |  |  | EXECUCION | [5 empty] | DEPARTMENT | % EXECUTION | OVERLAPP TASKS |  |  |  | PERÍODOS
[17 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
[17 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
 | time axis 2018-01-01 to 2022-12-01
C1
C2
|  | EXPECTED DATES |  |  | CONTRATUALIZADO |  |  |  | PREVISÕES | [6 empty] | C3
[16 empty] | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inicial Date Period | Duration | End Date Period | Consignment | Duration | Extensions | Conclusion | Risk | Conclusion |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
34275 | Task1 | 2018-01-01 | 1825 | 2022-12-31 | 2018-01-01 | 1825 |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | DEPT1 | 20% | 0 | 0 | 3
47713 | Task2 | 2018-04-11 | 240 | 2018-12-07 | 2018-04-11 | 240 |  | 2018-12-07 | 132 | 2019-04-18 | DEPT1 | 50% | 1 | 0 | 1
37036 | Task3 | 2018-08-01 | 300 | 2019-05-28 | 2018-08-01 | 300 |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 | DEPT1 | 60% | 2 | 50 | 15
44900 | Task4 | 2018-09-03 | 120 | 2019-01-01 | 2018-09-03 | 120 |  | 2019-01-01 | 89 | 2019-03-31 | DEPT1 | 75% | 5 | 3 | 0
20134 | Task5 | 2018-09-10 | 120 | 2019-01-08 | 2018-09-10 | 120 |  | 2019-01-08 | 52 | 2019-03-01 | DEPT1 | 80%
37619 | Task6 | 2018-09-11 | 180 | 2019-03-10 | 2018-09-11 | 180 |  | 2019-03-10 | 630 | 2020-11-29 | DEPT1 | 45%
45696 | Task7 | 2019-07-13 | 60 | 2019-09-11 | 2019-03-18 | 60 | -7 | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 | DEPT1 | 30%
44018 | Task8 | 2019-03-01 | 120 | 2019-06-29 | 2019-03-18 | 120 |  | 2019-07-16 | 84 | 2019-10-08 | DEPT1 | 40%
21341 | Task9 | 2019-04-14 | 120 | 2019-08-12 | 2019-04-01 | 120 |  | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 | DEPT1 | 25%
13722 | Task10 | 2019-03-01 | 105 | 2019-06-14 | 2019-04-16 | 105 | 59 | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 | DEPT1 | 100%
12944 | Task11 | 2019-05-18 | 330 | 2020-04-12 | 2019-05-27 | 330 |  | 2020-04-21 | 60 | 2020-06-20 | DEPT1 | 15%
37187 | Task12 | 2019-08-02 | 90 | 2019-10-31 | 2019-06-03 | 90 |  | 2019-09-01 |  | 2019-09-01 | DEPT1 | 1%
42223 | Task13 | 2019-06-03 | 180 | 2019-11-30 | 2019-06-03 | 180 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 | DEPT1 | 1%
31603 | Task14 | 2019-03-21 | 180 | 2019-09-17 | 2019-06-03 | 180 |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 | DEPT1 | 1%
30785 | Task15 | 2019-03-21 | 120 | 2019-07-19 | 2019-06-12 | 120 |  | 2019-10-10 | 60 | 2019-12-09 | DEPT1 | 1%
37407 | Task16 | 2019-07-01 | 90 | 2019-09-29 | 2019-08-05 | 150 |  | 2020-01-02 | 60 | 2020-03-02 | DEPT1 | 1%
38548 | Task17 | 2019-11-20 | 90 | 2020-02-18 | 2019-08-26 | 90 |  | 2019-11-24 |  | 2019-11-24 | DEPT1 | 1%
39233 | Task18 | 2019-04-11 | 90 | 2019-07-10 | 2019-09-16 | 90 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-15 | DEPT1 | 1%
23137 | Task19 | 2019-09-23 | 90 | 2019-12-22 | 2019-09-23 | 60 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 | DEPT1 | 1%
13348 | Task20 | 2019-09-11 | 90 | 2019-12-10 | 2019-10-17 | 90 |  | 2020-01-15 |  | 2020-01-15 | DEPT1 | 1%
45340 | Task21 | 2020-04-01 | 75 | 2020-06-15 | 2019-10-23 | 60 |  | 2019-12-22 |  | 2019-12-22 | DEPT1 | 1%
16568 | Task22 | 2020-04-01 | 75 | 2020-06-15 | 2019-10-31 | 75 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | DEPT1 | 1%
33408 | Task23 | 2020-04-01 | 60 | 2020-05-31 | 2019-10-31 | 60 |  | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 | DEPT1 | 1%
34431 | Task24 | 2020-04-01 | 75 | 2020-06-15 | 2019-10-31 | 75 |  | 2020-01-14 |  | 2020-01-14 | DEPT1 | 1%
17765 | Task25 | 2019-12-07 | 90 | 2020-03-06 | 2019-11-14 | 90 |  | 2020-02-12 |  | 2020-02-12 | DEPT1 | 1%
25941 | Task26 | 2019-09-15 | 360 | 2020-09-09 | 2019-12-08 | 360 |  | 2020-12-02 |  | 2020-12-02 | DEPT1 | 1%
23699 | Task27 | 2020-05-01 | 60 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 60 |  | 2020-02-29 |  | 2020-02-29 | DEPT1 | 1%
42033 | Task28 | 2019-12-08 | 120 | 2020-04-06 | 2020-02-21 | 120 |  | 2020-06-20 |  | 2020-06-20 | DEPT1
49628 | Task29 | 2020-03-01 | 120 | 2020-06-29 | 2020-03-16 | 120 |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-14 | DEPT1
36348 | Task30 | 2020-04-01 | 330 | 2021-02-25 | 2020-04-01 | 330 |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | DEPT1
46357 | Task31 | 2019-11-20 | 90 | 2020-02-18 | 2020-05-12 | 90 |  | 2020-08-10 |  | 2020-08-10 | DEPT1
20102 | Task32 | 2020-01-25 | 180 | 2020-07-23 | 2020-06-16 | 180 |  | 2020-12-13 |  | 2020-12-13 | DEPT1
33277 | Task33 | 2020-02-03 | 360 | 2021-01-28 | 2020-08-07 | 360 |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-02 | DEPT1
36757 | Task34 | 2020-04-18 | 90 | 2020-07-17 | 2020-08-28 | 90 |  | 2020-11-26 |  | 2020-11-26 | DEPT1
30983 | Task35 | 2020-08-21 | 120 | 2020-12-19 | 2020-08-28 | 120 |  | 2020-12-26 |  | 2020-12-26 | DEPT1
11839 | Task36 | 2020-02-03 | 450 | 2021-04-28 | 2020-09-02 | 450 |  | 2021-11-26 |  | 2021-11-26 | DEPT1
34614 | Task37 | 2020-02-20 | 365 | 2021-02-19 | 2020-09-09 | 365 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-09 | DEPT1
48202 | Task38 | 2019-10-21 | 60 | 2019-12-20 | 2020-09-22 | 60 |  | 2020-11-21 |  | 2020-11-21 | DEPT1
13443 | Task39 | 2019-10-21 | 60 | 2019-12-20 | 2020-09-22 | 60 |  | 2020-11-21 |  | 2020-11-21 | DEPT1
16528 | Task40 | 2020-12-06 | 210 | 2021-07-04 | 2020-09-25 | 210 |  | 2021-04-23 |  | 2021-04-23 | DEPT1
40959 | Task41 | 2019-11-21 | 90 | 2020-02-19 | 2020-09-27 | 90 |  | 2020-12-26 |  | 2020-12-26 | DEPT1
36912 | Task42 | 2020-02-18 | 90 | 2020-05-18 | 2020-10-20 | 90 |  | 2021-01-18 |  | 2021-01-18 | DEPT1
22053 | Task43 | 2019-08-24 | 150 | 2020-01-21 | 2020-10-22 | 150 |  | 2021-03-21 |  | 2021-03-21 | DEPT1
10178 | Task44 | 2020-07-18 | 720 | 2022-07-08 | 2020-12-04 | 720 |  | 2022-11-24 |  | 2022-11-24 | DEPT1
49432 | Task45 | 2020-12-01 | 60 | 2021-01-30 | 2020-12-20 | 60 |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-18 | DEPT1